南昌矿机集团股份有限公司5G+智慧工厂项目一体化数字化转型标段三

系统集成业务采购合同

二0二五 年 七 月

甲方：中国联合网络通信有限公司南昌市分公司（以下简称“甲方”）

负责人:刘建

通讯地址:江西省南昌市红谷滩新区丰和南大道 1626 号

联系人:刘勇敢

联系电话:18679101387

乙方：成都四平软件有限公司    （以下简称“乙方”）

法定代表人或负责人:姜燕群

通讯地址:成都高新区天华二路219号11栋20层2001号

联系人:

联系电话:028-85980585

甲乙双方本着平等互惠的原则，通过友好协商，就 南昌矿机集团股份有限公司5G+智慧工厂项目一体化数字化转型标段三 项目系统集成业务合作事宜，已达成一致意见，现授权各自代表按照下述条款签署本合同。

第一章   定义

1.1“本工程”或“本项目”：指 南昌矿机集团股份有限公司5G+智慧工厂项目一体化数字化转型标段三 项目。

1.2“培训”：按选聘要求（包括但不限于招投标文件、竞争性谈判文件等）、合同及相关附件的规定，由乙方向甲方免费提供的技术培训（包括原厂技术培训）。

1.3“服务”：按合同及相关附件的规定，由乙方向甲方提供的与合同标的相关的技术服务，包括但不限于：合同免费服务期内的技术服务、培训等。

1.4“系统集成”：按合同及相关附件的规定，对于此系统进行实施，包括但不限于：方案设计，系统割接，设备的调通和测试，开通，运行，项目管理，技术服务。

1.5“甲方现场”或“现场”：对本项目涉及的系统进行系统集成实施的场所。

1.6“合同”：本合同及其附件，附件是合同不可分割的一部分。

1.7“初步验收”或“初验”：乙方对合同系统调试完成，在甲方能够正常使用各项功能后，由甲方在乙方的协助下进行的对合同系统的再测试和验证。若合同系统的测试结果满足双方共同确认的相关技术要求，则双方签署《初验合格证明》，系统进入试运行期。

1.8“试运行”：系统初步验收后与最终验收之间的一段时间的运行，用来证明系统的性能指标是否满足合同及相关附件中规定的所有要求。

1.9“最终验收”或“终验”：系统经过试运行后，双方共同对系统进行最终验收测试。如果系统满足合同及相关附件的规定，以及双方共同确认的相关技术要求的所有要求，则双方签署《终验合格证明》。

1.10“质保期”：乙方为甲方提供的为期 24 个月的质保服务。

1.11“最终用户”：从甲方获得该项目交付的第三方。

1.12“工作日”：星期一至星期五，中国大陆地区所有法定节假日除外。

1.13“一方”：甲方或乙方。

1.14“双方”：甲方和乙方。

1.15“各方”：甲方、乙方。

1.16“第三方”：甲方、乙方之外的其他方。

1.17 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同条款

（2）中标通知书

（3）技术条款

（4）投标文件

（5）招标文件

（7）合同补充条款

（8）经双方确认进入合同的其他文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

第二章   合同标的

2.1甲方同意向乙方购买，乙方同意向甲方出售 南昌矿机集团股份有限公司5G+智慧工厂项目一体化数字化转型标段三 项目系统集成服务。包括但不限于：方案深化设计、系统设备采购、设备的调通和测试、系统割接、开通、运行、项目管理、技术与维护服务等，具体要求详见本合同及其相关附件。

第三章   合同价格

3.1乙方向甲方提供的本合同项下的系统集成及相关服务的总价格为人民币大写： 壹佰肆拾万 元整（￥ 1400000.00  ）。其中系统集成服务费价格为人民币大写： 壹佰肆拾万 元整（￥ 1400000.00  ）。（具体详见附件《项目清单报价明细表》）

3.2上述合同总价为固定价格并不可更改。

3.3上述合同总价包括但不限于：

（1）合同附件1中包含的系统集成设备材料采购与工程服务的费用（包括但不限于设备材料采购，系统调通和测试、开通等）；

（2）合同标的相关的全部税费；

（3）免费服务期内的技术服务费用；

（4）技术培训的费用，包括培训场地、教材、食宿和交通费等；

（5）乙方为完成合同义务所需支付的所有其他费用。

第四章   支付条款

4.1合同价款以人民币结算。

乙方的银行账户信息如下：

户  名：成都四平软件有限公司

开户银行：招商银行成都分行营业部

银行账号：128915570310001

4.2乙方开户银行、账号等如有变更，应在本合同规定的付款期限之前至少提前10个工作日，以书面并加盖财务专用章的方式通知甲方。如未按时通知或通知有误而影响项目付款，乙方应自行承担相应责任。如给甲方造成损失，还应当根据损失情况予以相应赔偿。

4.3付款进度

4.3.1 预付款

本合同生效后，甲方在收到甲方最终用户同意付款通知书（或等效文件），且在最终用户进行付款行为后，且乙方提供的下述单据后30个工作日内，向乙方支付合同总价百分之 三十 （ 30 %）的预付款金额（“预付款”），即人民币大写： 肆拾贰万元整（￥ 420000.00 ）：

(1) 符合国家规定的、真实、有效、金额为与甲方本次应支付款项等额的正式发票，且发票抬头必须符合甲方要求；

(2) 乙方发出的付款通知书原件一份；

如甲方收到最终用户同阶段付款通知书（或等效文件）但最终用户未实际付款超过 60 日，甲乙双方在此一致同意，甲方将对最终用户在该阶段享有的等额债权总计 420000.00 元，转让给乙方并由乙方直接向最终用户进行追偿。该条款触发时，则甲方在该阶段向乙方付款的义务即告终结，乙方不得以任何理由要求甲方支付相应的费用。

4.3.2 蓝图款

产出蓝图报告后，甲方在收到最终用户同意付款通知书（或等效文件），且在最终用户进行付款行为后，且乙方提供的下述单据后30个工作日内，向乙方支付合同总价百分之 三十 （  30 %）的蓝图款金额（“蓝图款”），即人民币大写： 肆拾贰万元整（￥ 420000.00 ）：

(1) 符合国家规定的、真实、有效、金额为与甲方本次应支付款项等额的正式发票，且发票抬头必须符合甲方要求；

(2) 乙方发出的付款通知书原件一份；

(3) 双方签署的《蓝图报告》原件一份。

如甲方收到最终用户同阶段付款通知书（或等效文件）但最终用户未实际付款超过 60 日，甲乙双方在此一致同意，甲方将对最终用户在该阶段享有的等额债权总计 420000.00元，转让给乙方并由乙方直接向最终用户进行追偿。该条款触发时，则甲方在该阶段向乙方付款的义务即告终结，乙方不得以任何理由要求甲方支付相应的费用。

4.3.3 验收付款

系统上线后经甲方验收合格后，甲方在收到最终用户同意付款通知书（或等效文件），且在最终用户进行付款行为后，且乙方提供的下述单据后30个工作日内，向乙方支付合同总价百分之三十     （ 10%）的验收付款金额（“验收款”），即人民币大写： 肆拾贰万元整（￥ 32000.00 ）：

(1) 符合国家规定的、真实、有效、金额为合同总金额与已开具发票金额之差值的正式发票（终验发票开具后，所有已开具发票的总金额与合同总价格金额相等），且发票抬头必须符合甲方要求；

(2) 乙方发出的付款通知书原件一份；

(3) 双方签署的《验收合格证明》原件一份。

如甲方收到最终用户同阶段付款通知书（或等效文件）但最终用户未实际付款超过 60 日，甲乙双方在此一致同意，甲方将对最终用户在该阶段享有的等额债权总计  420000.00 元，转让给乙方并由乙方直接向最终用户进行追偿。该条款触发时，则甲方在该阶段向乙方付款的义务即告终结，乙方不得以任何理由要求甲方支付相应的费用。

4.3.4 质保金付款

双方签署《验收合格证明》之日起，项目正式进入为期 12个月的项目质保期。如项目在质保期内无任何质量问题，则在质保期满后15个工作日内乙方向甲方申请签订《项目质量认可确认书》。

《项目质量认可确认书》签订后，甲方在收到最终用户同意付款通知书（或等效文件），且在最终用户进行付款行为后，且乙方提供的下述单据后30个工作日内，向乙方支付合同总价百分之十      （  10%）的质保金付款金额（“质保金付款”，至此，项目款已经全部支付完毕），即人民币大写： 壹拾肆万元整（￥  140000.00  ）：

(1) 金额与付款金额等额的收据原件一份；

(2) 乙方发出的付款通知书原件一份；

(3)《项目质量认可确认书》原件一份。

如甲方收到最终用户同阶段付款通知书（或等效文件）但最终用户未实际付款超过 60 日，甲乙双方在此一致同意，甲方将对最终用户在该阶段享有的等额债权总计 180000.00 元，转让给乙方并由乙方直接向最终用户进行追偿。该条款触发时，则甲方在该阶段向乙方付款的义务即告终结，乙方不得以任何理由要求甲方支付相应的费用。

4.4由于乙方提供的正式发票不合格而引起的一切责任（包括商业责任和法律责任）和损失由乙方自行承担；如因此给甲方造成损失，乙方还应负责相应赔偿。双方确认，如乙方提供的正式发票不符合要求，甲方有权暂停支付任何应付而未付的款项，并无需为此承担任何责任。

4.5发票类型

乙方须开具以下第 二 种类型发票给甲方：

第一种类型：通信服务类发票；

第二种类型：增值税专用发票（含设备类和集成服务类）；

第三种类型：增值税普通发票。

第五章   项目实施、试运行和验收

5.1乙方需在本合同生效后，完成项目方案的深化设计、设备材料进场、系统实施以及调测开通等全部工作。项目测试和验收应符合最终用户和甲方规定的标准和乙方作出的质量承诺，并应满足本合同及相关附件规定的测试及验收标准。本工程系统集成工作全部完成并持续稳定运行 30 个工作日后，由乙方通知甲方的代表对项目进行初步验收。

5.2初步验收测试由甲方及最终用户按合同及相关附件中的有关规定进行，乙方提供必要的配合。如果测试结果符合甲方及最终用户规定的验收标准，双方将签署两份《初验合格证明》，其中一份由甲方保留，一份由乙方保留。

如果系统中的任何部分不能按照甲方规定的验收标准通过初验，乙方应采取一切补救措施以使初步验收测试能够在甲方要求的期限内尽快再次进行。乙方应根据本合同的规定，对因再次初验造成的甲方损失进行相应赔偿。

5.3《初验合格证明》签署之日起，开始为期 3 个月的系统试运行。试运行应表明系统的功能和性能符合本合同中乙方作出的承诺和担保。如在试运行期间发现任何非因甲方责任造成的系统集成服务等与合同相关规定不符的，乙方负责自负费用对其进行修改和矫正，直到系统在甲方要求的期限内达到甲方规定的标准和乙方承诺的功能和性能，同时，试运行期做相应顺延。如由于非甲方原因引起系统发生重大故障，则试运行期将自故障排除恢复正常运行后重新开始计算。

5.4试运行期届满后 7 个工作日内，由乙方通知甲方对项目进行最终验收。终验工作由双方按照合同及相关附件的规定执行，如果所有系统性能和指标均符合甲方规定的验收标准和乙方作出的质量承诺，则双方共同签署两份《终验合格证明》，其中一份由甲方保留，一份由乙方保留。

如果系统中的任何部分不能按照甲方规定的验收标准通过终验，乙方应采取一切补救措施以使最终验收测试能够在甲方要求的期限内尽快再次进行。乙方应根据本合同的规定，对因再次终验造成的甲方损失进行相应赔偿。

5.5工程的最终验收测试合格并不免除乙方免费服务期内的责任及乙方在本合同项下的其他责任。

5.6项目实施过程中，若因最终用户提出需求其他需求或对原需求予以修改等情形，乙方应积极予以响应，可采取补充或变更协议方式另行协商确定。

第六章	  售后服务与技术支持

6.1乙方保证本合同所涉及系统的技术水平是先进的，合同设备是值得信赖的、崭新的、质量合格的。

6.2乙方所提供的项目免费服务期为 24 个月（“质保期”），自《终验合格证明》签发之日起开始计算。

6.3质保期内，乙方在接到甲方的技术支持服务请求后，如果不能通过电话支持服务和远程支持服务解决系统发生的技术故障，则须派人赴现场协助甲方排除故障。质保期内的设备备品备件由乙方无偿提供。

故障响应时间约定如下：

一级故障，自收到甲方技术支持服务请求之时起8小时内修复；

二级故障，自收到甲方技术支持服务请求之时起24小时内修复；

三级故障、四级故障，自收到甲方技术支持服务请求之时起48小时内修复。

故障等级分类如下：

a)一级，因故障造成的整个系统瘫痪。

b)二级，因故障严重影响系统运行。

c)三级，因故障影响系统的效率，但系统仍然可以运行。

d) 四级，因软件升级，系统上一些次要功能未能实现。

6.4乙方售后服务联系方式如下：

1）24小时热线电话：

2）应急联系电话：

3）乙方联系人：

6.5质保期内，如果因为系统集成工作造成的缺陷必须由乙方维修、而不得不停止本合同中系统的运行，质保期应根据系统停止运行的时间相应延长。

6.6质保期内，如非因甲方原因造成系统的性能和质量与合同规定不符，由乙方负责解决。

6.7系统质保期届满后，如系统出现性能、质量等方面的问题，甲方有权要求乙方在接到甲方通知后 7个工作日内提供上门服务，帮助甲方解决系统存在的问题，乙方应按照当时的市场优惠价核收合理的费用，其折扣率将不低于本合同规定的折扣率、价格将不高于本合同的价格、或不高于当时的市场优惠价，取三者中的最低价。

6.8当质保期满后，甲乙双方可另行协商签订技术服务维护协议,以确保系统的正常运行。

第七章 保修、赔偿和违约责任

7.1合同各方不履行或不完全履行本合同约定条款的，构成违约。

7.2合同一方违反本合同规定，给另一方造成经济损失的，由违约方承担赔偿责任。

7.3由于乙方原因造成各阶段工作延期完成，每逾期 7 日，乙方须向甲方支付本合同总价款 万分之一 的违约金，如违约金的数额累计达到本合同总价款的 10% 时，甲方有权以书面通知形式终止本合同，乙方应无息返还所有已从甲方收到的价款、费用。由此给甲方造成直接经济损失且上述违约金不足以弥补的，乙方应对不足部分承担损失赔偿责任。

7.4 乙方承诺遵守出口管制等相关法律法规，若存在违反情形，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。

7.5甲方逾期付款的，每逾期 7 日，甲方须向乙方支付欠付价款总额 万分之一 的违约金，违约金金额不超过合同总金额的 10%。

第八章   不可抗力

8.1本合同所称不可抗力，是指本合同各方所遇到的地震、台风、水灾、火灾、战争、政策因素以及其它不能预见、不能避免且不可克服的客观情况。

8.2本合同一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生后立即通知本合同的另一方、积极采取措施避免或减轻不可抗力可能给另一方造成的损失，并在不可抗力发生之日起的15个工作日内向其它方提供由有关部门出具的不可抗力证明文件。

8.3因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

8.4如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行15个工作日或以上时，甲方或者乙方均有权利书面通知对方终止本合同。

第九章   税 务

9.1双方应各自承担合同约定和根据中国税法应承担的所有与签订和履行本合同有关的税费。

9.2乙方保证其所提供的本合同项下的服务，均已按中华人民共和国政府的相关法律、法规足额缴纳了税金，无偷税漏税、走私或者其他违法、违约行为。

第十章   法律适用和争议解决方式

10.1本合同适用中华人民共和国法律。

10.2 所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。双方不愿协商或协商解决不成的，任何一方有权将该争议提交甲方所在地人民法院，通过诉讼方式解决争议。

第十一章   保密条款

11.1一方(“资料披露方”)保证对其向对方(“资料接受方”)按照本合同(或就本合同)所提供的各类技术和商业资料、规格说明、图纸、文件及专有技术 (简称“保密资料”)享有合法所有权/使用权。

11.2除本合同授权实施的行为外，资料接受方应尽最大努力保护保密资料，且不得将该保密资料部分地或全部地复制或向第三方披露。资料接受方仅可为订立或履行本合同的目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本章规定的保密义务。接受方仅得为执行本合同下义务的目的对保密材料进行复制，本合同终止或解除后，接受方必须将保密材料全部返还披露方，并销毁所有能够再现全部或部分保密资料的复制件、影印件、拷贝件等，但甲方无须返还和销毁因系统运行和维护所需的资料。接受方应当妥善保存保密材料，并对保密材料在接受方期间发生的被盗、不慎泄露承担全部责任，因此造成披露方损失的，接受方应负责赔偿。

11.3当出现下述情况时，不视为资料接受方违反保密义务：

（1）并非资料接受方的过错而已经进入公有领域的；

（2）已通过资料披露方的有关记录证明是由资料接受方独立开发的；

（3）由资料接受方从没有违反对资料披露方的保密义务的人取得的；

（4）法律、行政法规另有规定或有权机关（如证券交易所、有管辖权的法院或仲裁机关）要求资料接受方披露的，但资料接受方应在合理的时间提前通知资料披露方，使资料披露方得以采取其认为必要的保护措施。

11.4本合同保密期限为长期。

第十二章   权利归属条款

12.1本合同甲方委托乙方在技术服务中完成的技术成果的所有权益，包括但不限于知识产权及所有权，属于甲方。

12.2乙方按照本合同约定在履行系统维护和技术服务的过程中，利用甲方提供的相关资料和工作条件完成的新技术成果的所有权益，包括但不限于知识产权及所有权，属于甲方。

12.3未经甲方事先书面同意，乙方及其工作人员不得向任何第三方透露前述技术成果，不得将该等技术成果对应的任何合法权益全部或部分转让给第三方，不得自行或允许第三方使用该等技术成果。

第十三章   合同生效及其他

13.1双方约定，在本合同有效期内，甲方指定 刘勇敢 为甲方项目经理，联系电话： 18679101387  ，邮箱： liuyg200@chinaunicom.cn 。乙方指定     为乙方项目经理，联系电话：       ，邮箱：          。

甲方项目经理权限以甲方下发的《项目经理授权书》为准，超出权限的行为视为无效。一方变更项目经理的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

13.2本合同自双方法定代表人/负责人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

13.3本合同一式 肆 份，甲方持 贰  份，乙方持  贰  份。

13.4双方同意，附件为合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何不一致,以合同正文为准。

13.5任何一方未经另一方事先书面同意，不得向任何第三方透露合同内容。一方可以向其聘请的律师事务所、会计师事务所等中介机构及其工作人员透露合同内容，不视为违反本款所述保密义务，但应当要求该等中介机构及其工作人员恪守保密义务。

13.6若授权代表在实际履行中对合同内容做出的修改和补充，未以双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后的书面形式确定，不视为双方达成一致合意。即双方对合同内容做出的任何修改和补充均应为书面形式，并由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后，成为本合同不可分割的部分。

13.7任何与本合同相关但未在合同中明确规定的事项，应由双方友好协商予以解决。

13.8甲方与乙方因执行本合同或与本合同有关的一切的通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函形式或甲方与乙方确认的传真方式进行。采用信函方式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用传真方式，通知发送成功日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。

13.9未经对方书面许可，一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写等拥有所有权或其他形式的合法权益。

13.10本合同中的相关义务，包括但不限于保密条款，如合同双方有特别约定，则在本合同解除或终止之后，仍对合同各方具有约束力。

13.11本合同各章标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务。

13.12如本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行但不导致本合同全部无效时，本合同的其它条款不受影响。

【以下无正文】

甲方（盖章）: 中国联合网络通信有限公司 南昌市 分公司

负责人或授权代表（签字）：

签约日期：    年    月    日

乙方（盖章）： 成都四平软件有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

签约日期：     年     月    日

附件：项目清单

| 南昌矿机集团股份有限公司5G+智慧工厂项目一体化数字化转型标段三采购清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 | 功能模块 | 功能描述 |
| 1 | SRM | 准入协同 | 资质审查查询、样品确认查询、物料试用查询、现场评审查询、评估报告、送样通知查询、企业基本信息 |
|  |  | 供应协同 | 带图采购 |
|  |  | 采购管理 | 采购申请管理、交货计划、物流查询、采购价目表、采购合同 |
|  |  | 注册管理 | 注册用户管理、注册资料审批 |
|  |  | 公告管理 | 企业可以通过公告管理，选择在供应商名录内的所有供应商或部分供应商，进行企业新闻、采购咨询等公告信息分享 |
|  |  | 评估管理 | 评估报告、评估任务、评估方案 |
|  |  | 准入管理 | 准入条例、准入类型、资质评审单、现场评审单、送样通知单、样品确认单、物料试用 |
|  |  | 邀请码管理 | 新建注册邀请码，并记录邀请码使用状态、邀请的供应商、联系人等信息 |
|  |  | 报价管理 | 报价单，记录供应商报价数据 |
|  |  | 寻源管理 | 招标立项、定标、竞价定标、竞价发布、比价单、询价单、供应商管理模块的参数配置 |
| 2 | 可视化BI报表 | 可视化BI报表 | 包括已有的各个应用模块的内置BI报表（如项目进度、项目成本按类型和部门的多维度展示）和20个非标定制报表。 |
| 3 | PLM达索EPDM集成 | 达索EPDM | 具体集成内容在一期实施中确定 |
| 4 | KW知识库管理+AI | KW知识库管理+AI | 提供KW 知识库管理模块，在前期收集的项目经验（如项目问题处理、风险规避、客户反馈）形成的大量知识的基础上，进行项目实施过程溯源、分析对比，加以AI分析赋能，用于指导客户维护和产品设计迭代升级。逐步汇总无形资产。 |
| 费用合计： 人民币大写： 壹佰肆拾万 元整；人民币： 1400000.00元。 |  |  |  |

附件1：施工安全生产协议书

施工安全生产协议书

甲方：中国联合网络通信有限公司 南昌市 分公司（以下简称“甲方”）

法定代表人或负责人:刘建

乙方：成都四平软件有限公司  （以下简称“乙方”）

法定代表人或负责人:姜燕群

鉴于乙方具有健全的法律地位和良好的声誉，并取得了从事系统集成工程施工所必需的相应等级的资质证书，因此作为长期合作伙伴，甲方委托乙方进行甲方系统集成工程的施工工作。为了加强系统集成工程施工安全管理，维护人身和财产安全，保障工程施工顺利进行，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他法律、行政法规的基本原则，甲乙双方经协商一致，就甲方委托乙方的系统集成建设工程施工安全达成本协议。

第一条 概述

1.1本协议适用的范围：自本协议签订之日起，凡是甲方委托乙方施工的工程均适用本协议，乙方承包工程的施工安全应当贯穿工程施工全部区域范围的全过程。乙方的工程施工应当符合国家的建设工程施工安全标准。

1.2本合同适用的法律法规及相关依据：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》、原邮电部门、信息产业部及地方相关条例规定。

1.3本合同使用汉语语言文字书写、解释和说明，受中华人民共和国法律管辖。

第二条 甲方责任

2.1甲方有权督促、检查乙方落实各种安全防护措施，有权制止违章作业，确保劳动者和设备安全。

2.2 乙方在工程施工过程中发生的一切安全事故，由乙方自行承担责任，甲方不负任何责任，但可协助乙方进行事故处理。

第三条 乙方责任

3.1乙方作为施工单位，必须对属下各生产工人的安全生产和安全保卫负责。

3.2甲方委托乙方进行施工建设的施工现场的安全由乙方负责，乙方应当制定工程施工安全的目标和措施，改善作业人员的作业环境和条件。

3.3乙方应当建立施工安全保障体系，严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工，以确保施工的顺利进行。

3.4乙方应当按规定为施工人员提供劳动防护用品、用具，并告知其正确的使用方法。

3.5乙方应当建立员工安全教育培训制度；未经安全教育、培训的员工不得上岗作业；特种作业人员，必须经过有关部门的安全技术培训，经考试合格，方可持证上岗。

3.6乙方应当根据不同施工阶段的施工防护要求，采取相应的施工安全防护措施，在施工中应设置明显安全标志，昼夜均能确保行人及过往车辆安全；施工现场应当设有必要的预防危害人体健康和安全急救的设施及抢救措施。

3.7现场施工安全防护措施应当符合国家劳动安全、卫生标准。

3.8遵守当地政府和有关部门对施工场地文明施工、交通卫生和施工噪音等管理规定。严禁参与黄、赌、毒、邪，服从安全指导，确保劳动者安全。

3.9乙方应当根据工程的特点编制施工组织设计，制定施工安全技术措施，并向施工人员进行书面安全技术交底，被交底人应当在交底书面材料上签字。

3.10乙方应负责为工程施工人员购买必要的保险；在施工过程中若造成任何工程、财产的损失和人身伤害的赔偿，由乙方承担全部责任及所发生的费用并处理善后，甲方不负任何责任。

3.11乙方应接受甲方的安全监督，发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方。

3.12乙方进入甲方的机房施工，未经甲方现场值班人员同意，不得擅自触碰或移动机房内任何设备，如由此发生通信安全事故，所有损失由乙方负责。

第四条 违约责任

4.1若乙方违反本协议约定而导致发生各类安全事故的，造成的一切法律后果由乙方自行承担，甲方不负任何责任。

4.2若乙方在施工区域和施工过程中未按《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等有关安全法律、法规做好安全措施而导致发生各类安全事故的，乙方应承担一切法律后果；与甲方无关。

4.3若甲方发现乙方未按《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等有关安全法律、法规规定或本协议约定履行安全施工义务的，甲方有权立即终止与乙方之间的工程施工合同。

第五条 其它

5.1本协议自双方签字盖章之日起生效，一经签署即产生法律效力，受法律保护。

5.2本协议总份数与甲乙双方分别持有份数与主体协议相同。

甲方（盖章）：中国联合网络通信有限公司 南昌市 分公司

法定代表人或授权代表（签名）：

日期：

乙方（盖章）：成都四平软件有限公司

法定代表人或授权代表（签名）：

日期：